Институциональный

методический проект

«Архитектоника занятий»

Руководитель:

Бабурина Т.Н.

зав. методическим отделом

МБУДО «ДДЮТ»

г. Лысьва, 2018 г.

Разработчик проекта: Бабурина Т.Н., Оборина Н.А. - специалисты методического отдела ДДЮТ

Информационная карта   проекта:

Проект является методическим, среднесрочным.

Сроки реализации проекта:

октябрь 2018 г. – первая декада декабря 2018 г.

Участники:

Педагоги до ДДЮТ, ведущие часы в детских коллективах.

Проблема:

Много лет педагоги ДДЮТ обучаются и получают информацию на различных методических мероприятиях (МТГ, ПГ, педагогическом клубе, общих семинарах) но использование на практике полученных знаний остается низкой. Так, уже три года в педагогическом клубе «СОТы» изучались различные современные образовательные технологии, нетрадиционные формы занятий, но анализ посещенных во время контрольных недель занятий, показал, что только 20 % педагогов используют элементы какой - либо технологии на учебном занятии. Возможно причина в том, что методисты «слишком научно» и непонятно подают материал. Мы предлагаем мотивировать педагогов к более осознанному применению знаний через организацию взаимообучения силами педагогов. Определена тема: «Учебное занятие». Выбор темы не случаен. Анализ посещенных занятий выявил некоторые «пробелы» в методике проведения занятий.

Поэтому с помощью методического проекта мы хотим повысить уровень актуализации знаний педагогов по теме «Учебное занятие», изменить подход к подготовке рядовых занятий с использованием нетрадиционных форм и распространить ценный опыт в этом направлении, развить навыки публичного выступления педагогов, навыки педагогического сотрудничества при подготовке цикла обучающих семинаров -  практикумов.

Миссия проекта.

Повышение методического мастерства педагогов, подготовка к руководству методическими формированиями ДДЮТ, к участию в профессиональных конкурсах   и возможно, к получению статуса городского лектора.

Цель проекта: организация взаимообучения педагогов по методической теме «Проектирование учебных занятий».

Задачи:

- Провести цикл обучающих семинаров силами педагогов с учетом их опыта, методических умений и специфики направления.

- Подготовить информационный кейс материалов, который будет использоваться педагогами в период подготовки рядовых и конкурсных занятий.

- Каждому участнику проекта разработать конспект занятия по какой - либо выбранной форме занятия с учетом специфики детского коллектива (занятие-соревнование, занятие-пресс-конференция, занятие-ярмарка и т.д.)

- Обобщить результаты рефлексии проведенных обучающих мероприятий педагогов.

- Повысить речевую культуру и отработать навыки публичного выступления педагогов

- Подготовить педагогов к ведению методических формирований, к участию в конкурсе открытых занятий.

Краткое описание проекта

Проект направлен на повышение методической культуры педагогов, изменение отношения к подготовке занятий и повышение качества учебных занятий.

Реализация проекта предполагает выявление типичных методических ошибок в проектировании учебного занятия. Кроме этого, проект поможет выявить барьеры, которые мешают педагогам творчески подходить к проектированию рядовых занятий.

Ожидаемый результат проекта

- Выявлены типичные   методические ошибки, допускаемые педагогами при подготовке занятий.

- Подготовлен материал для совершенствования методической культуры педагогов в формате взаимообучения и самообразования.

- Повысился уровень уверенности педагогов во время выступления, уровень признания и уважения среди коллег.

- Возросла степень готовности педагогов к участию в конкурсе открытых занятий и других методических конкурсах.

Продукт проекта:

- Кейс материалов, способствующих повышению методической культуры в проектировании учебных рядовых занятий);

- конспекты занятий с учетом выбранной формы занятий;

- анкеты для оценивания результативности обучающих мероприятий;

Положительные эффекты проекта:

- активизация внимания педагогов к собственному поведению в период разработки занятий,

- повышение методической культуры участников проекта по теме «Проектирование учебного занятия»,

- активизация рефлексивной составляющей в деятельности педагога в процессе взаимообучения и самообразования.

Критерии эффективности проекта

| № | Критерий | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество педагогов - участников | Не менее 15 |
| 2 | Повышение качества разработки конспектов | Положительная экспертиза конспектов |
| 3. | Повышение речевой культуры педагогов и умений публичного выступления | Положительные отзывы коллег, слушателей и участников проекта |
| 4. | Повышение качества рядовых учебных занятий | Положительная динамика анализа посещенных во время контрольных недель занятий |
| 5. | Выполнение плана реализации проекта | Не менее 80 % |
| 6. | Активность, включенность участников проекта | Не менее 70 % участников представят свой опыт по теме проекта |

Ресурсы:

Кадровые: педагоги, методисты ДДЮТ,

Административные: приказ о реализации проекта, выдача сертификатов о реализации проекта участникам проекта.

Организационные: предоставление возможности и времени для осуществления плана реализации проекта.

Материально-технические: возможность пользования электронной почтой, Интернетом для работы в проекте, компьютером для осуществления работы.

Информационные: возможность размещения на сайте ДДЮТ материалов проекта.

Риски проекта:

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Непривлекательная тема проекта для педагогов | Мотивировать педагогов аргументами актуальности темы. Приводить примеры анализа посещенных занятий в период контрольных недель |
| Негативное отношение педагогов к самоанализу педагогической деятельности | Мотивировать необходимость аналитических и рефлексивных умений педагогов для создания портфолио профессиональной деятельности |
| «Похожесть» обучающих мероприятий, проводимых методистами и коллегами | Настраивать «ораторов» на использование практических примеров со своих занятий с учетом специфики предмета |
| Отказ части педагогов от участия в проекте | Сделать посещение семинаров обязательными для педагогов, имеющих педагогические часы |

Этапы  реализации проекта:

| Подготовительный этап, октябрь 2018 г. |
| --- |
| № п/п | мероприятие | срок | ответственный |
| 1. | Разработка проекта и представление на заседании МС | Октябрь 2018 г. | Бабурина Т.Н. |
| 2. | Формирование проектной группы. | Октябрь 2018 г. | Бабурина Т.Н. |
| 3. | Информирование о проекте на первой встрече – семинаре. Обсуждение концепции, плана реализации проекта и технического задания участникам. | Октябрь 2018 г. | Бабурина Т.Н. |
| 4. | Представление электронных материалов проекта и плана действий в папке «Педагогу» | 16.10.18. | Бабурина Т.Н. |
| Этап реализации проекта, октябрь 2018 г. – декабрь 2018 г. |
| 1. | Проведение цикла обучающих мероприятий по плану семинаров, семинаров - практикумов | 6 обучающих мероприятий Октябрь 2018 г. | Члены проектной команды (Ораторы): М.И.Черепахина Н.С. Терентьева С.А. Останин Н.Ю. Вычугжанина Л.М. Гордиенко Т.Н. Бабурина Участники проекта – слушатели, пдо |
| 2. | Методическое сопровождение педагогов «ораторов» при подготовке обучающих мероприятий | По необходимости | Методисты |
| 3. | Формирование кейса материалов для самообразования по теме проекта | Октябрь 2018 г. – ноябрь 2018 г. | Участники проекта |
| 3. | Разработка конспектов занятий | Ноябрь 2018 г. | Участники проекта |
| 4. | Встреча проектной группы. Подведение итогов работы | Ноябрь 2018 г. | Бабурина Т.Н., участники проекта |
| Рефлексивно-обобщающий этап, ноябрь – первая декада декабря 2018 |
| 1. | Круглый стол по обсуждению итогов работы в проекте | Ноябрь 2018 г. | Бабурина Т.Н., участники проекта |
| 2. | Подготовка кейса материалов (продукт) проекта и рекламного ролика | Декабрь 2018 г. | Бабурина Т.Н., участники проекта |
| 3. | Представление продукта проекта на ближайшем педсовете |  | Бабурина Т.Н., участники проекта |

Управление проектом:

Руководитель и координатор проекта: Бабурина Т.Н.

Участники проекта: педагоги, методисты

Техническое задание для руководителя проекта:

- представление проекта на заседании МС

- формирование состава проектной группы

- разработка плана реализации проекта

- информационная и координационная поддержка деятельности проектной группы

- организация консультаций по проведению обучающих мероприятий

- обобщение итогов работы по реализации проекта и представление анализа на заседании МС

- сбор и подготовка материалов для публикации по результатам работы в проекте

- подготовка кейса материалов для самообразования по теме проекта для распространения

Техническое задание для члена проектной команды:

- участвует в разработке концепции и плана реализации проекта

- участвует в выполнении технического задания

- участвует в формировании кейса материалов по теме проекта

- участвует в сборе и подготовке материалов для оформления продуктов проекта

- участвует в подготовке и проведении круглого стола по итогам реализации проекта

Техническое задание для участника проекта:

- участвует в обучающих мероприятиях

- участвует в оценке и экспертизе материалов (конспектов и др.)

- участвует в обработке результатов проекта

Календарный план мероприятий по реализации проекта:

|  | октябрь |
| --- | --- |
|  | 1.Формирование состава проектной группы 2.Издание приказа по реализации проекта 3.Орг. встреча участников проекта Разработка концепции, плана реализации проекта и технического задания участникам 4.Представление проекта на заседании МС 5.Осуществление плана обучающих мероприятий. |
| ноябрь | декабрь |
| 1.Осуществление экспертизы разработанных конспектов занятий. 2.Формирование кейса материалов для самообразования по теме проекта. | 1.Обработка результатов анкетирования с целью определения наиболее методически грамотных и привлекательных выступлений ораторов, качества обучающих мероприятий. 2.Круглый стол по обсуждению итогов работы в проекте Подготовка кейса материалов (продукт) проекта и рекламного ролика 3.Представление продукта проекта 4.Аналитическая справка - отчет о реализации проекта на МС |